## Лист1
Приложение № 4
| Наименование объекта, назначение | дата и номер разрешения на строительство | кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект | фактические затраты на строительство, тыс. руб. | процент готовности | дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение работ по капитальному ремонту улицы Пионерская в г. Ханты-Мансийске | не требуется | 86:12:0000000:7917 | 24511 | 40 | 29.07.2023-01.07.2026, выполняются строительные работы
2 | Выполнение проектно-изыскательских работ и создание объекта капитального строительства "Приют для животных в городе Ханты-Мансийске" | от 23.10.2023 № 86-12-33-2023 | 86:12:0202004:2142 | 10190 | 80 | 28.08.2023-01.05.2024 выполняются работы